|  |
| --- |
|  «Утверждаю» И.о директора  МКОУ «СОШ № 3» с.п. Каменномостское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Э.Х. Шериев/ Приказ № 19 от 29.03.2022 г. |

Рассмотрено и рекомендовано

к утверждению на заседании

Педагогического совета

Протокол № 5

«29» марта 2022 г.

Программа

антирисковых мер по направлению

«Низкий уровень оснащения школы»

2022 г.

**Цель реализации программы:** совершенствование и развитие инфраструктуры Учреждения, способной обеспечить качественное проведение образовательной деятельности, коммуникацию участников образовательных отношений.

**Задачи:**

1. Содействовать информатизации образовательной деятельности участников образовательных отношений:
* создание библиотечного медиацентра;
* развитие и продвижение сайта Учреждения;
* обеспечение качественного доступа к сети Интернет со скоростью 50 мбит/с.
1. Модернизировать материально - техническую базу Учреждения:
* создание банка необходимого оборудования и учебно - наглядных пособий;
* замена устаревшего оборудования.

**Методы сбора и обработки информации:**

* мониторинг реализации запланированных мероприятий;
* экспертная оценка результатов деятельности (внутренняя и внешняя);
* социологические опросы учащихся, педагогов, родителей.

**Целевые показатели:**

* модернизация информационно - образовательной и материально - технической среды Учреждения к 01.12.2023 г.;
* повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг и комфортностью образовательной среды на 10% к 01.12.2023 г..

**Сроки реализации программы:** 2022 - 2023 год.

**Основные меры/мероприятия по достижению цели:**

* закупка современного оборудования, мебели, комплекса дидактических материалов, наглядных пособий;
* получение и установка оборудования по программе «Цифровая образовательная среда»;
* ремонт кабинетов и оборудование кабинетов для проведения практических и лабораторных;
* обеспечение качественного доступа к сети Интернет со скоростью 100 мбит/с;
* создание библиотечного медиацентра через развитие сайта Учреждения как источника информации для всех участников образовательных отношений.

**Ожидаемые конечные результаты реализации программы:**

* наличие  развитой инфраструктуры Учреждения, способной обеспечить качественное проведение образовательной деятельности, коммуникацию участников образовательных отношений;
* расширение возможностей развития ресурсной базы Учреждения.

**Дорожная карта  реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятие** | **Сроки****реализации** | **Ответственные** | **Участники** | **Показатели реализации** | **Подтв-е документы** |
| 1.Содействовать информатизации образовательной деятельности участников образовательных отношений | Увеличение скорости Интернета до 50 мбит/с | В течение года | ДиректорИнженер-электронщик | Технические специалисты  | Наличие контракта  | Договор на предоставление услуг связи |
| Изменение структуры и содержания  сайта Учреждения | В течение года | Администратор сайтаЗам.директора по УВР, ВР | Педагогический коллектив | Создание в Учреждении открытой образовательной среды, обеспечивающей формирование у участников образовательных отношений базовых компетенций для цифровой экономики.Повышение осведомлённости о мероприятиях и результатах | Ссылка |
| Создание библиотечного медиацентра (пополнение фонда книгами на бумажных и электронных носителях, увеличение заказа на поставку цифровых информационных ресурсов) | В течение года | ДиректорЗав.библиотекой | Педагогический коллектив | Наличие комфортных условий для всех участников образовательных отношений | Контракт на поставку |
| 2.Модернизировать материально-техническую базу Учреждения  | Структурирование библиотечного подразделения: ремонт помещений книгохранилищ, оборудование абонемента, читального зала,закупка мебели и оборудования, монтаж.Приобретение учебной и учебно-методической литературы на 2022 – 2023 учебный год. | В течение года | ДиректорЗам.директора по АХРЗав. библиотекой | Сотрудники Учреждения | Наличие комфортных условий для всех участников образовательных отношений  | ФотоКонтракт на поставку |
| Получение оборудования по программе «Цифровая образовательная среда»Ремонт и оснащение кабинетов цифровым и учебным оборудованием:  (история, биология, география, химия, технология);Установка интерактивного комплекса (кабинет химии);- проектора и/или SMART TV (кабинеты русского языка, истории, кабинет иностранного языка, географии, кабинеты математики);-цифровых камер видеонаблюдения ;наличие оргтехники (МФУ/принтер) – 7 кабинетов. | В течение года | ДиректорИнженер-электронщикЗам.директора по АХР | Национальный проект «Образование» | Повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг и комфортностью образовательной среды на 10% к 01.12.2023 г.Обновление и оснащение лабораторий и предметных кабинетов, ремонт помещений школы | Контракт на поставкуФотоКонтракт на поставку |
| Обновление и ремонт ПК, комплектующих и оргтехники (по заявкам) | В течение года | Инженер-электронщик | Зам. директора по АХР |  | Журнал заявок |
| Использование материально-технической базы разных организаций | В течение года | ДиректорЗам. директора по УВР, ВР | Социальные партнеры | Социальное партнерство и сетевое взаимодействие | Договор о сотрудничестве   |