Приложение 2

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по работе с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами и общеобразовательными организациями, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на территории Зольского муниципального района КБР на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
|  | Утверждение состава муниципальной рабочей группы на 2020г. | Декабрь 2020г. | Кочесокова А.М. |
|  | Назначение муниципального координатора по работе со школами с низкими образовательными результатами | Декабрь 2020г. | Кочесокова А.М. |
|  | Определение «сетевых пар» школ с низкими образовательными результатами и наиболее успешных школ, показывающих стабильно высокие образовательные результаты | Декабрь 2020г. | Кочесокова А.М.  Курашинова А.М.  Гусова М.А. |
|  | Разработка муниципальной программы сетевого взаимодействия школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных **у**словиях с наиболее успешными школами, показывающими стабильно высокие образовательные результаты | Декабрь 2020г -январь 2021 г. | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Содействие взаимодействию «сетевых пар» в части оказания адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неб  лагоприятных социальных условиях | В течение всего периода. | Курашинова А.М.  Гусова М.А. |
|  | Формирование электронного банка нормативно-правовых документов и методических рекомендаций для работы со школами с низкими образовательными результатами с их размещением на сайте МКУ «Управление образования» | Декабрь2020 г.  - февраль 2021г | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Проведение комплексного анализа результатов внутренних и внешних оценочных процедур, кадровых, материально-технических, информационно-методических и инфраструктурных ресурсов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Декабрь 2020 г.  - февраль 2021г | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Заполнение диагностической карты по сбору данных об условиях осуществления образовательной деятельности в школах с низкими результатами образовательной деятельности | По графику ГБУ ЦНППМП | Руководители ОУ |
|  | Сбор заявок на курсы повышения квалификации для педагогов школ с низкими образовательными результатами на 2021 год в дистанционном режиме | Январь  2021г. | Тамашева И.Н. |
|  | Направление на курсы повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий педагогических работников образовательных организаций, | Январь  2021г. | Тамашева И.Н. |
|  | Изучение предложений по организации методической и кадровой поддержки школ | Январь -февраль 2021г. | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Разработка школьных программ повышения качества образования | Январь -февраль 2021г. | Руководители ОУ |
|  | Корректировка школьных программ повышения качества образования | Февраль – март  2021г. | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Организация методической помощи в разработке и реализации школьных программ повышения качества образовательных результатов | Февраль 2021г. | Специалисты ИМО |
|  | Проведение мониторинга учета посещаемости уроков обучающимися школ с низкими образовательными результатами (по данным АИС «Электронная школа») | В течение всего периода | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Анализ результатов мониторинга учета посещаемости уроков обучающимися школ с низкими образовательными результатами | В течение всего периода  (1 раз в четверть) | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Проведение диагностики профессиональных дефицитов учителей школ с низкими результатами образовательной деятельности | Февраль 2021г. | Гусова М.А.  Кокова М.Б. |
|  | Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей и формирование рекомендаций по устранению выявленных дефицитов педагогов | Февраль 2021г. | Гусова М.А.  Кокова М.Б. |
|  | Содействие в разработке школьной программы роста профессиональных компетенций педагогов с учетом выявленных профессиональных дефицитов | Февраль-март 2021г. | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Участие в региональных и всероссийских онлайн вебинарах и тренингах в рамках курсов повышения квалификации с использованием активных методов обучения | По графику ГБУ ЦНППМП | Тамашева И.Н.  Руководители ОУ |
|  | Содействие в активизации сетевого взаимодействия, организация деятельности РМО педагогов для совершенствования технологий преподавания по отдельным учебным предметам | В течение всего периода | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Участие в работе постоянно действующих семинаров для муниципальных и школьных координаторов в режиме онлайн | В течение всего периода | Гусова М.А. |
|  | Проведение консультаций для школьных координаторов по вопросам соблюдения объективности оценки при проведении ВПР, итогового сочинения и других мероприятий оценки качества образования в 2021г | Февраль-апрель 2021 г. | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Проведение профилактического мониторинга по организации работы с детьми «группы риска» | Март 2021 г. | Вакашева А.М.  Кокова М.Б. |
|  | Анализ результатов профилактического мониторинга по организации работы с детьми «группы риска» | Март 2021 г. | Вакашева А.М.  Кокова М.Б. |
|  | Участие в работе постоянно действующих вебинаров для работников муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, директоров и учителей школ по обмену опытом на федеральном и региональном уровнях | В течение всего периода | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Проведение мониторинга эффективности реализации школьных программ повышения качества образования | Апрель  2021 г. | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Участие в региональном мониторинге реализации программ развития школ, показывающих низкие образовательные результаты | Апрель  2021 г. | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Участие в региональном мониторинге эффективности программы помощи школам с низкими результатами образовательной деятельности | Апрель  2021 г. | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Участие в межрегиональном вебинаре с целью изучения и обмена опытом в режиме онлайн | Апрель  2021 г. | Муниципальная рабочая  группа |
|  | Участие в работе межрегиональной конференции по результатам работы в 2020-2021 учебном году | Май  2021 г. | Муниципальная рабочая  группа |