**Совместный план реализации мероприятий «дорожной карты»**

**в рамках реализации сетевого взаимодействия регионального проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** |
| 1. | Проведение установочных мероприятий по региональному проекту (семинары, собеседования с руководителями сетевой пары) | до 31.10.2020 г. |
| 2. | Самоанализ деятельности школы по заданным показателям  с учетом анализа по запросу.  | до 31.10.2020 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Составление совместной «дорожной карты» по повышению качества образования в школе   | до 31.10.2020 г. |
| 4. | Создание на сайте школы информационной страницы регионального проекта | до 31.10.2020 г. |
| 5. | Совещание с руководителями образовательных организаций, муниципальными координаторами | весь период |
| 6. | Методическое сопровождение (консультирование) учителей и специалистов служб сопровождения  | ноябрь 2020 г. - май 2021 г. |
| 7. | Повышение квалификации школьных команд по программе «Формирование и оценка функциональной грамотности школьников» | 26.10 - 23.12.2020 г. |
| 8. | Проведение исследования сформированности функциональной грамотности у школьников 6-х классов | 12-13 ноября 2020 г. |
| 9. | Выездные мероприятия в школы с целью консультационной поддержки, поиска сетевых партнеров | весь период |
| 10. | Обеспечение школ пособиями, доступами к электронным платформам, повышение квалификации, др. | весь период |
| 11. | Участие мотивированных обучающихся в тематических мероприятиях | январь - май 2021 г. |
| 12. | Участие обучающихся в образовательных программах. | февраль - май 2021 г. |
| 13. | Обеспечение психолого - педагогического сопровождения участников образовательных отношений при взаимодействии  | январь - май 2021 г. |
| 14. | Анкетирование и назначение региональных координаторов проекта  | 22.01.2021 г. - 15.02.2021 г. |
| 15. | Анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах | 28.01.2021 г. -15.02.2021 г. |
| 16. | Установочный семинар/вебинар для образовательных организаций | 15.02.2021 г. |
| 17. | Вебинар для региональных кураторов отобранных ОО | 26.02.2021 г. |
| 18. | Первичное посещение региональными кураторами ОО | 10.03.2021 г. |
| 19. | Научно-методические вебинары по темам, предлагаемым Методикой адресной поддержки | 10.03.2021 г. - 02.04.2021 г. |
| 20. | Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт | 30.05.2021 г. - 21.06.2021 г. |
| 21. | Экспертиза документов | 28.06.2021 г. |
| 22. | Второй этап мониторинга реализации дорожных карт | 20.09.2021 г. - 01.11.2021 г. |
| 23. | Экспертиза документов | 15.11.2021 г. |
| 24. | Подведение итогов проекта "Адресная методическая помощь " | 20.12.2021 г. |
| 25. |  Участие школьных команд в мероприятиях по профессиональному самоопределению обучающихся | апрель 2021 г. |
| 26. | Цикл культурно-просветительских поездок для управленческих команд и педагогических коллективов ОО | апрель - ноябрь 2021 г. |
| 27. | Реализация региональной "дорожной карты" | октябрь 2020 г. - июнь 2021 г. |
| 28. | Участие представителей школ в региональных, межрегиональных мероприятиях | весь период |
| 29. | Самоанализ деятельности школ после преобразований | июнь 2021 г. |